ให้ตัวอย่าง Project Plan ฉบับสมบูรณ์สำหรับ ERP 18 เดือน งบ50ลบ

นี่คือ Project Plan ฉบับสมบูรณ์ (Full Template) ที่ออกแบบมาเพื่อนำไปใช้งานจริงได้ทันที สำหรับโครงการ Enterprise ERP ระยะเวลา 18 เดือน งบประมาณ 50 ล้านบาท โดยใช้รูปแบบ Hybrid Agile (วางแผนภาพใหญ่แบบ Milestone แต่ปฏิบัติงานจริงด้วย Scrum)

📘 Project Management Plan: Enterprise ERP System Implementation

Project Code: ERP-2025-ENT
Total Budget: 50,000,000 THB
Duration: 18 Months (Jan 2025 - Jun 2026)

ส่วนที่ 1: Project Governance & Scope (การบริหารจัดการและขอบเขต)

1.1 Project Charter Summary

- Goal: พัฒนาระบบ ERP ที่รวมศูนย์ข้อมูล (Single Source of Truth) เชื่อมโยง 5 แผนกหลัก (บัญชี, จัดซื้อ, คลังสินค้า, HR, ฝ่ายขาย)

- Objectives: ลดเวลาปิดบัญชีจาก 10 วันเหลือ 3 วัน, ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 100%, รองรับการทำงานผ่าน Mobile

- Technology: ASP.NET Core Web API, SQL Server Enterprise, Microservices Architecture

1.2 Scope of Work (In/Out Scope)

| Scope Item | รายละเอียด (Description) |
| --- | --- |
| In-Scope (ทำ) | 1. Core Modules: Finance, HR, CRM, SCM, Inventory 2. Data Migration: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 3. Integration: เชื่อมต่อระบบ Legacy 2 ระบบ และ Bank Gateway 4. Training: อบรม User 200 คน |
| Out-of-Scope (ไม่ทำ) | 1. จัดซื้อ Hardware Server (ใช้ Cloud เดิม) 2. การเดินระบบ Network/LAN ในโรงงาน 3. การแก้ไข Source Code ของระบบภายนอก (3rd Party) |

ส่วนที่ 2: Financial & Resource Management (งบประมาณและทรัพยากร)

2.1 Budget Breakdown (50,000,000 THB)

| หมวดหมู่ (Category) | รายการ (Item) | งบประมาณ (THB) | สัดส่วน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Human Resources | ค่าจ้างทีมพัฒนาและที่ปรึกษา (24 คน x 18 เดือน) | 30,000,000 | 60% |
| 2. Software License | SQL Server, Cloud Hosting, Jira, 3rd Party Tools | 8,000,000 | 16% |
| 3. Vendor/Outsource | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist Consultant) | 5,000,000 | 10% |
| 4. Training & Change | ค่าสถานที่อบรม, วิทยากร, Team Building | 3,000,000 | 6% |
| 5. Hardware | Tablet, Barcode Scanner, Testing Devices | 2,000,000 | 4% |
| 6. Contingency | เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน (Risk Reserve) | 2,000,000 | 4% |
| รวมทั้งสิ้น |  | 50,000,000 | 100% |

2.2 Resource Allocation (Team Structure: 24 Pax)

| Role | จำนวน | หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | ดูแลภาพรวม งบประมาณ และ Timeline |
| Scrum Master | 2 | ขจัดอุปสรรค ดูแลกระบวนการ Agile (1 คนดูแล 2 Squads) |
| Product Owner (PO) | 1 | ตัวแทนผู้ใช้งาน จัดลำดับความสำคัญงาน (Prioritize) |
| Business Analyst | 4 | เก็บ Requirement แปลงเป็น User Stories |
| System Architect | 2 | ออกแบบโครงสร้างระบบและความปลอดภัย |
| Developers | 10 | Full-stack (ASP.NET Core + Frontend Framework) |
| QA/Tester | 4 | เขียน Test Case, Automated Test, UAT Support |

ส่วนที่ 3: Timeline & Execution (แผนงาน 18 เดือน)

3.1 High-Level Roadmap (Phasing)

- Phase 1: Discovery & Design (Month 1-3)

  - Kick-off, Workshop, SRS Sign-off, Architecture Design

- Phase 2: Agile Development (Month 4-14) ช่วงเวลาที่นานที่สุด

  - แบ่งเป็น 22 Sprints (Sprint ละ 2 สัปดาห์)

  - Milestone 1 (M6): Finance & HR Module Ready

  - Milestone 2 (M10): Inventory & Procurement Ready

  - Milestone 3 (M14): Sales/CRM & Integrations Ready

- Phase 3: Testing & Stabilization (Month 15-16)

  - SIT (System Integration Test), UAT (User Acceptance Test), Data Migration

- Phase 4: Deployment & Close (Month 17-18)

  - End-User Training, Go-live, Hyper-care Support

3.2 Detailed Schedule (Gantt Chart Logic)

| ID | Task Name | Duration | Start | End | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Initiation | 1 Mo | M1 | M1 | Project Charter |
| 1.1 | Kick-off Meeting | 1 Day | Wk1 | Wk1 | Presentation |
| 1.2 | Stakeholder Interview | 3 Wks | Wk2 | Wk4 | Requirement Log |
| 2 | Analysis & Design | 2 Mos | M2 | M3 | SRS Document |
| 2.1 | Business Analysis (To-Be Process) | 1 Mo | M2 | M2 | Process Flow |
| 2.2 | System Architecture | 1 Mo | M3 | M3 | Tech Spec |
| 3 | Development (Sprints) | 11 Mos | M4 | M14 | Working Software |
| 3.1 | Sprint 1-8 (Core Modules) | 4 Mos | M4 | M7 | Demo Ver.1 |
| 3.2 | Sprint 9-16 (Ops Modules) | 4 Mos | M8 | M11 | Demo Ver.2 |
| 3.3 | Sprint 17-22 (Front/Report) | 3 Mos | M12 | M14 | Full System |
| 4 | QA & UAT | 2 Mos | M15 | M16 | UAT Sign-off |
| 5 | Go-live Prep | 1 Mo | M17 | M17 | Trained Users |
| 6 | Go-Live & Support | 1 Mo | M18 | M18 | Final Report |

ส่วนที่ 4: Agile Methodology & Rituals

4.1 Sprint Cycle (2 Weeks / Sprint)

- Day 1: Sprint Planning - ทีมเลือก User Story จาก Backlog มาทำ (Commitment)

- Day 2-9: Daily Standup - ประชุมยืนคุย 15 นาที (เมื่อวานทำอะไร, วันนี้จะทำอะไร, ติดปัญหาอะไร)

- Day 10: Sprint Review - Demo งานที่เสร็จให้ PO และ User ดู (Feedback Loop)

- Day 10: Sprint Retrospective - ทีมคุยกันเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

4.2 Tracking Tools

- Jira/Azure DevOps: ใช้ทำ Kanban Board (To do -> Doing -> Testing -> Done)

- Burndown Chart: กราฟวัดความคืบหน้าเทียบกับเวลาที่เหลือ

- Velocity: วัดความเร็วทีม (เช่น เฉลี่ย 40 Story Points/Sprint) เพื่อใช้ประเมินแผนในอนาคต

ส่วนที่ 5: Quality & Risk Management (คุณภาพและความเสี่ยง)

5.1 Risk Register & Mitigation Plan

| Risk ID | ความเสี่ยง (Risk) | ระดับ | แผนรับมือ (Mitigation) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Scope Creep: User ขอเพิ่มฟีเจอร์เรื่อยๆ | High | ใช้ระบบ Change Request (CR) ต้องอนุมัติผลกระทบ Cost/Time ก่อนเสมอ |
| R-02 | Data Dirty: ข้อมูลเก่าผิดพลาด/ไม่ครบ | High | เริ่มทำ Data Cleansing ตั้งแต่เดือนที่ 4 ห้ามรอถึงวัน UAT |
| R-03 | User Resistance: พนักงานไม่ยอมใช้ระบบใหม่ | Med | จัดกิจกรรม Change Management, ให้รางวัล Early Adopters |
| R-04 | System Performance: ระบบช้าเมื่อ Load เยอะ | High | ทำ Performance Testing (Load Test) ในเดือนที่ 15 |

5.2 KPI (Key Performance Indicators)

- Project KPI:

  - Schedule Variance (SV) < 5% (ไม่เลทเกิน 5%)

  - Cost Variance (CV) < 0% (ไม่งอกเกินงบ)

- Quality KPI:

  - Critical Bugs during UAT = 0

  - High Severity Bugs resolved < 48 hours

- Team KPI:

  - Sprint Goal Success Rate > 80%

ส่วนที่ 6: Communication Plan (การสื่อสาร)

| ประเภทการประชุม | ผู้เข้าร่วม | ความถี่ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Dev Team, Scrum Master | ทุกวัน (เช้า) | อัปเดตงานรายวัน |
| Weekly Sync | PM, Team Leads | ทุกสัปดาห์ | แก้ปัญหาข้ามทีม (Blockers) |
| Monthly Steering | PM, Sponsors (C-Level) | ทุกเดือน | รายงานสถานะ, งบประมาณ, ขออนุมัติใหญ่ |
| UAT War Room | Dev, QA, Key Users | รายวัน (ช่วง UAT) | แก้ไข Bug เร่งด่วนก่อน Go-live |

ส่วนที่ 7: Deliverables (สิ่งที่ส่งมอบ)

เมื่อจบโครงการ ท่านจะได้รับเอกสารและผลลัพธ์ดังนี้:

- Software Code Base: Source Code ทั้งหมดบน Git

- Documents:

  - Functional Specification (FSD)

  - System Architecture Diagram

  - User Manual & Video Training

  - API Documentation (Swagger)

- Reports:

  - UAT Sign-off Document

  - Performance Test Report

  - Project Closure Report (Lessons Learned)

เอกสารนี้เป็น Template ตั้งต้น ท่านสามารถ Copy ไปใส่ Word/PowerPoint และปรับตัวเลขให้ตรงกับบริบทจริงของบริษัทได้ทันทีครับ